附件1

辽宁省普通高等学校本科教学改革研究项目管理办法

(试 行 )

### 第一章  总    则

第一条  为全面贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精 神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根 本任务，进一步深化本科教学改革，全面提高人才培养质量，不断增 强服务辽宁振兴发展能力，切实做好2025年度辽宁省普通高等教育 本科教学改革研究项目立项工作(以下简称“省级本科教改项目”),  特制定本办法。

第二条  省级本科教改项目管理按照  “科学、公正、高效”的 原则，择优立项，注重提高项目研究质量，注重成果的推广应用。

第三条 省级本科教改项目实行两级管理。省教育厅负责制订项 目指南；组织项目申报、评审立项和结题验收。各高校负责择优推荐 项目和对项目的过程管理。

### 第二章 项目申报

第四条  省级本科教改项目在高校推荐基础上择优立项。

第五条  项目申报可参照立项指南，结合工作实际和研究基础， 自行命题组织申报；已经列入教育部、教育厅及其他单位立项的项目 或其子项目不得重复申报。已获得省级以上教学成果奖的项目无重大 创新的不得重复申报。

第六条  申报省级本科教改项目应符合以下基本条件：

1.遵循教育教学规律，具有较强的科学性、前瞻性、创新性。

FROM: 辽宁省教育厅/高等教育处/86896244                                              PAGE:5/28       DATE:2025/11/13-18:23:58

2.具有扎实的教育教学改革基础。

3.研究目标明确，研究思路清晰，研究方法科学，改革方案合 理、可行。

4.项目预期研究成果具有较好的推广应用价值。

5.具有较强的研究力量和实施力量，在经费和条件等方面有保 障。

6.项目申报主持人须为省内普通本科高等学校在职教师和教学管 理人员，其中教师应具有副高级以上职称，近两学年须每学年面向本 科生讲授至少一门课程，专任教师脱产学习、出国访学期间及教学管 理人员不做教学要求。要有一定的研究水平和组织能力，承担过校级 以上教改项目，能作为项目实际主持者，并担负实质性的研究工作。

7.为扩大项目参与面，发挥团队作用，每个项目都应组成结构合 理的项目组，项目组一般由5-7人组成(含主持人)。

8.项目组成员必须是直接参加项目的方案设计、论证、研究和实 施 者 。

9.项目申报主持人限主持1项省级本科教改项目，项目组成员同 时参与的省级本科教改项目不得超过2项。

10.2022年度省级本科教改项目主持人原则上不得主持申报2025 年度省级本科教改项目。

第七条  支持和鼓励整合多所院校研究力量，联合申报省级本科 教改项目，促进校际间的交流与合作。联合申请的项目需明确一个主 持学校及一位项目申报主持人。鼓励吸收行业、企业人员参与项目研 究。

### 第三章 项目评审与立项

第八条 省教育厅对各高校推荐的项目进行网上公示，接受社会 监 督 。

第九条  专家评审结果经厅长办公会审议通过后，省教育厅确定 并公布省级本科教改立项名单。

### 第四章 项目管理

第十条 省级本科教改项目立项建设周期一般为2年。特殊情况 经省教育厅审核同意后可适当延长，原则上不超过3年。

第十一条  省级本科教改项目实行项目主持人负责制，具体负责 项目的调研论证、方案设计、成果总结、实践应用和经费使用等工 作。项目组成员在立项建设期内原则上不允许变更，对因工作变动等 原因不能继续研究者，需经学校同意，报省教育厅审核备案。

第十二条  省级本科教改项目立项建设期内，无故不能完成研究 任务或自行中止的项目，按规定予以撤销，追回已拨经费，所在学校 下次申请省级本科教改立项时推荐名额予以核减。

第十三条  为保证项目研究质量，省级本科教研项目实行中期检 查制度。中期检查工作由省教育厅统一组织，委托各高校进行。

### 第五章 项目经费与使用

第十四条  省教育厅根据省财政资金情况，对省级本科教改项目 提供一定的研究资助经费，并委托项目主持人所在高校进行管理。各 高校原则上应按照不低于1:1的比例提供配套经费。

第十五条 各高校应为省级本科教改项目开立单独账户，保证项 目资助经费专款专用，不得挤占和挪用，不得用于与项目研究无关的

FROM:辽宁省教育厅/高等教育处/86896244                                                PAGE:7/28     DATE:2025/11/13-18:24:48

开 支 。

第十六条  使用项目资助经费购置的图书、设备等属于国有资 产，其所有权归项目主持人所在学校，立项建设期内的使用权归项目 组，项目通过结题验收后，使用权归项目主持人所在学校，其中固定 资产必须纳入学校的固定资产账户进行核算与管理。

### 第六章 项目验收与成果应用

第十七条  省级本科教改项目结题验收工作由省教育厅组织实 施。

第十八条  各高校应强化成果应用意识，加强督促检查与指导， 及时将项目研究阶段成果应用到人才培养工作实践中。

第十九条  项目验收应符合以下基本条件：

1.有项目研究成果实践应用报告。

2.在省级(含)以上刊物公开发表项目研究成果实践应用文章1 篇(含)以上。

### 第七章  附    则

第二十条 本办法由省教育厅负责解释。

第二十一条  本办法自公布之日起施行。